## 功能列表
﻿分类 | 编号 | 子模块 | 任务名称 | 详细描述 | 优先级 | 工期(天) | 前置依赖 | 备注
基础设施（INF） | INF-01 | 工程搭建 | Spring Boot 多 Module 工程初始化 | 创建 evolvehub-gateway/auth/ai-platform/admin 四个 Module，统一 parent pom（JDK21/SpringBoot3.2+/Sa-Token1.37+/MyBatis-Plus），各模块可独立启动也可合并打包 | P0 | 1 | 无
基础设施（INF） | INF-02 | 公共组件 | 统一响应体与全局异常处理 | Result<T> 封装、ErrorCode 错误码枚举、@RestControllerAdvice 全局异常处理器、跨域配置、Jackson 全局配置（Long 转 String 防精度丢失、时间格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss） | P0 | 1 | INF-01
基础设施（INF） | INF-03 | 数据库 | PostgreSQL 建表脚本编写与执行 | 12 个 ENUM 类型 + departments/users/knowledge_bases/kb_documents/kb_chunks/kb_permissions/chat_sessions/chat_messages(按月分区含 202604/202605/default 三个分区)/user_memory/model_configs/mcp_servers/mcp_tools 共 11 张表 + update_updated_at 通用触发器及 5 张表的触发器绑定 + 全部索引 | P0 | 2 | INF-01 | 含分区表
基础设施（INF） | INF-04 | 缓存 | Redis 连接池配置 | Lettuce 连接池配置、RedisTemplate<String,Object> Bean、Key 前缀 evolvehub:、JSON 序列化器、TTL 1800s 配置 | P0 | 1 | INF-01
基础设施（INF） | INF-05 | 向量库 | Milvus 连接与两个 Collection 初始化 | kb_chunks Collection（id/user_id/kb_id/doc_id/chunk_index/content(8000)/embedding(1024)/kb_level/dept_id/file_name/page_num/created_at，IVF_FLAT+COSINE）；user_memory Collection（id/user_id/content(2000)/memory_type/embedding(1024)/importance/created_at，IVF_FLAT+COSINE，Partition Key: user_id） | P0 | 1 | INF-01
基础设施（INF） | INF-06 | 文件存储 | MinIO 连接配置与文件工具类 | MinIO Java SDK 连接、Bucket 自动创建、MinioUtil（upload/download/delete/exists）、用户工作区目录模板 /users/{user_id}/MEMORY.md + /users/{user_id}/files/ | P0 | 1 | INF-01
基础设施（INF） | INF-07 | 日志 | MDC TraceId 全链路日志 | Filter 注入 TraceId 到 MDC、logback-spring.xml 格式 [时间][级别][TraceId][服务][类名]-消息、SSE 场景 TraceId 透传 | P1 | 1 | INF-01
基础设施（INF） | INF-08 | 网关 | Nginx 反向代理与路由配置 | /api/auth/**→8081、/api/v1/**→8082、/api/admin/**→8083、limit_req 基础限流、静态资源托管、输出 nginx.conf 模板 | P1 | 1 | INF-01
基础设施（INF） | INF-09 | 初始化 | 数据库初始化数据与迁移管理 | 使用 Flyway 管理 DDL 版本迁移、编写初始化 SQL：默认超管账号(admin/admin123 BCrypt 加密)、默认部门(总经办/研发部/市场部)、默认全局知识库、环境变量配置示例 .env.example | P0 | 1 | INF-03 | 部署后必须
基础设施（INF） | INF-10 | 健康检查 | 应用健康检查端点 | Spring Boot Actuator 集成、/actuator/health 端点暴露、Docker Compose healthcheck 依赖此端点、各中间件(PostgreSQL/Redis/Milvus/MinIO)连接状态检测 | P0 | 0 | INF-01 | 部署必须
基础设施（INF） | INF-11 | API文档 | Swagger/OpenAPI 文档集成 | 集成 SpringDoc OpenAPI(Knife4j UI)、配置 JWT Token 认证入口、自动扫描所有 Controller 生成文档、访问路径 /doc.html | P0 | 1 | INF-02 | 开源必须
认证权限（AUTH） | AUTH-01 | Sa-Token配置 | Sa-Token 核心配置与权限加载 | yml 配置（token-name:Authorization/timeout:86400/active-timeout:-1/is-concurrent:true/is-share:false/token-style:uuid/is-log:true）、StpInterface 实现类从 DB 加载权限码列表 | P0 | 1 | INF-03
认证权限（AUTH） | AUTH-02 | 登录 | 登录接口 POST /api/auth/login | 接收 username+password、BCrypt 校验、StpUtil.login、返回 token+用户信息(id/username/role/dept_id/dept_name)、密码错误返回 INVALID_PASSWORD、账号禁用返回 ACCOUNT_DISABLED | P0 | 1 | AUTH-01
认证权限（AUTH） | AUTH-03 | 登出 | 登出接口 POST /api/auth/logout | StpUtil.logout() 清除当前会话 | P0 | 0 | AUTH-02
认证权限（AUTH） | AUTH-04 | 鉴权拦截 | Sa-Token 鉴权拦截器 | 排除 /api/auth/login 等白名单、校验 token 有效性+用户 status=1、失败返回 401 | P0 | 1 | AUTH-02
认证权限（AUTH） | AUTH-05 | 角色校验 | @SaCheckRole 角色注解鉴权 | 5 级角色(SUPER_ADMIN/LEADER/DEPT_HEAD/ADMIN/USER)校验、不匹配返回 403 | P0 | 0 | AUTH-04
认证权限（AUTH） | AUTH-06 | 部门管理 | 部门 Entity+Mapper+Service | Department 实体(id/name/parent_id/status/created_at)、MyBatis-Plus Mapper+Service、支持树形结构查询 | P0 | 1 | INF-03
认证权限（AUTH） | AUTH-07 | 用户管理 | 用户 Entity+Mapper+Service | User 实体(id/username/password_hash/role/dept_id/status/created_at/updated_at)、Mapper+Service、关联查询 dept_name | P0 | 1 | INF-03
认证权限（AUTH） | AUTH-08 | 创建用户 | 创建用户接口 POST /api/admin/users | @SaCheckRole(SUPER_ADMIN)、接收 username/password/role/dept_id、BCrypt 加密、username 唯一性校验、dept_id 存在性校验 | P0 | 1 | AUTH-05, AUTH-07
认证权限（AUTH） | AUTH-09 | 用户列表 | 用户列表接口 GET /api/admin/users | 分页+按 username/role/dept_id/status 筛选、返回用户列表含 dept_name、仅 SUPER_ADMIN | P0 | 1 | AUTH-07
认证权限（AUTH） | AUTH-10 | 用户启禁用 | 用户启禁用接口 PUT /api/admin/users/{id}/status | 修改 status(0 禁用/1 启用)、禁用后 StpUtil.kick 该用户所有 token、仅 SUPER_ADMIN | P0 | 0 | AUTH-08
认证权限（AUTH） | AUTH-11 | 角色分配 | 用户角色分配接口 PUT /api/admin/users/{id}/role | 修改 role 字段、校验目标角色在 ENUM 范围内、仅 SUPER_ADMIN | P0 | 0 | AUTH-08
认证权限（AUTH） | AUTH-12 | 部门CRUD | 部门增删改查接口 | POST 创建/GET 树形列表/PUT 修改/DELETE 删除(校验无子部门+无关联用户)、仅 SUPER_ADMIN | P1 | 1 | AUTH-06
认证权限（AUTH） | AUTH-13 | 个人密码 | 修改个人密码接口 PUT /api/auth/password | 校验旧密码(BCrypt)、新密码加密更新、修改后自动踢下线重新登录 | P1 | 0 | AUTH-02
认证权限（AUTH） | AUTH-14 | 当前用户 | 获取当前登录用户信息接口 GET /api/auth/me | 从 Sa-Token 获取当前用户 ID→查询 DB 返回用户信息(id/username/role/dept_id/dept_name)、前端需要展示当前登录用户 | P0 | 0 | AUTH-04
模型管理（MODEL） | MODEL-01 | 数据层 | 模型配置 Entity+Mapper+Service | ModelConfig 实体(id/name/provider/api_key/base_url/model_type/enabled/created_at)、Mapper+Service | P0 | 1 | INF-03
模型管理（MODEL） | MODEL-02 | 安全 | API Key AES-256 加密工具类 | AesEncryptor 工具类(encrypt/decrypt)、密钥从环境变量读取、编写 MyBatis TypeHandler 实现写入加密读取解密 | P0 | 1 | 无 | 可并行
模型管理（MODEL） | MODEL-03 | 增 | 添加模型配置接口 POST /api/v1/models/add | @SaCheckRole(SUPER_ADMIN)、接收 name/provider/api_key/base_url/model_type、api_key 加密存储、name 唯一性校验 | P0 | 1 | MODEL-01, MODEL-02
模型管理（MODEL） | MODEL-04 | 改 | 修改模型配置接口 PUT /api/v1/models/{model_id} | 仅 SUPER_ADMIN、支持修改 api_key(重新加密)/base_url/enabled | P0 | 1 | MODEL-03
模型管理（MODEL） | MODEL-05 | 删 | 删除模型配置接口 DELETE /api/v1/models/{model_id} | 仅 SUPER_ADMIN、校验无活跃会话使用该模型后删除 | P0 | 0 | MODEL-03
模型管理（MODEL） | MODEL-06 | 查 | 查看可用模型列表接口 GET /api/v1/models/list | 全员可访问、返回 enabled=true 的模型、api_key 脱敏(仅显示后 4 位)、按 model_type(LLM/EMBEDDING) 分组 | P0 | 1 | MODEL-01
模型管理（MODEL） | MODEL-07 | 偏好 | 个人模型偏好设置接口 PUT /api/v1/user/model-preference | 当前用户设置偏好模型名、校验模型存在且 enabled、写入 user_memory 表(memory_key=preferred_model/memory_type=preference) | P1 | 1 | MODEL-01
模型管理（MODEL） | MODEL-08 | 驱动层 | LLM 统一调用抽象接口与 4 种 Provider 实现 | LlmProvider 接口、OpenAiCompatibleProvider(通义千问/Gemini/DeepSeek)、OpenAiNativeProvider(gpt-4o)、AnthropicProvider(claude)、OllamaProvider(qwen2.5/llama3/deepseek-r1)，根据 model_configs 表 provider 字段动态路由 | P0 | 3 | MODEL-01 | **核心难点**
模型管理（MODEL） | MODEL-09 | 响应格式 | LLM 统一响应格式 LlmResponse 封装 | 定义 LlmResponse(content/toolCalls/usage/finishReason)、各 Provider 返回值统一转换、tool_calls 格式{id/name/arguments} | P0 | 1 | MODEL-08
模型管理（MODEL） | MODEL-10 | 流式调用 | LLM 流式调用 SSE 回调机制 | LlmStreamCallback 接口、各 Provider 实现 SSE 流式接收、逐 token 回调、事件区分 content/tool_call/done | P0 | 2 | MODEL-08
模型管理（MODEL） | MODEL-11 | 向量化 | Embedding 向量化调用层 | EmbeddingProvider 接口、OpenAI-Compatible 实现+Ollama 实现、输入文本返回 float[] 向量、支持批量向量化 | P0 | 1 | MODEL-08
模型管理（MODEL） | MODEL-12 | 连接测试 | 模型连接测试接口 POST /api/v1/models/{id}/test | 仅 SUPER_ADMIN、根据 provider 构造测试请求(api_key 解密→发送简单 prompt→校验连通性)、返回连接状态+延迟+错误信息 | P1 | 1 | MODEL-08
对话系统（CHAT） | CHAT-01 | 数据层 | 会话与消息 Entity+Mapper+Service | ChatSession 实体(id/user_id/title/model_name/status/created_at/updated_at)、ChatMessage 实体(id/session_id/role/content/model_name/tool_name/tool_args(JSONB)/tool_result/input_tokens/output_tokens/duration_ms/created_at)、Mapper+Service | P0 | 1 | INF-03
对话系统（CHAT） | CHAT-02 | SSE基础 | SSE 事件协议与 SseEmitter 封装 | SseEmitter 创建/超时 30s/异常处理/心跳 15s、定义 7 种事件 JSON 格式(thinking/tool_call/tool_result/confirmation_required/content/done/error) | P0 | 1 | INF-02
对话系统（CHAT） | CHAT-03 | 对话入口 | 对话接口 POST /api/v1/chat | 接收 message/session_id/stream、无 session_id 则创建(UUID 写入 chat_sessions)、有则校验归属、读取用户偏好模型、异步触发 Agent 处理、非流式同步返回 | P0 | 1 | CHAT-01, CHAT-02, MODEL-07
对话系统（CHAT） | CHAT-04 | Agent集成 | AgentScope-Java ReActAgent 接入 | 基于 AgentScope-Java 1.0.11 接入 ReActAgent、单轮推理闭环(接收 System Prompt+用户消息→调用 LLM→解析回复)、适配自定义 LlmProvider、框架事件桥接 SSE 事件 | P0 | 3 | MODEL-10 | **核心难点**
对话系统（CHAT） | CHAT-05 | 提示构建 | System Prompt 组装器 PromptBuilder | 拼接：系统角色描述 + 用户 MEMORY.md(从 MinIO 读) + 短期记忆上下文 + 知识库检索结果 + 可用工具列表描述，组装为完整 System Prompt | P0 | 1 | CHAT-04
对话系统（CHAT） | CHAT-06 | 短期记忆 | Redis 短期记忆读写 SessionMemoryManager | Key 格式 evolvehub:session:{user_id}:{session_id}、Value 结构{messages/summary/model/created_at/updated_at}、写入用户消息+AI 回复+工具调用结果、TTL 1800s 自动续期 | P0 | 1 | INF-04 | 可并行
对话系统（CHAT） | CHAT-07 | 滑动窗口 | 短期记忆滑动窗口策略 | max_turns=10 保留最近 10 轮对话、超过 10 轮丢弃最早消息、summary_threshold=15 超过 15 轮时调用 LLM 生成摘要替换历史消息 | P1 | 1 | CHAT-06
对话系统（CHAT） | CHAT-08 | 多轮对话 | 多轮对话上下文注入 | 每次请求从 Redis 读取短期记忆 messages 数组、注入到 PromptBuilder 作为上下文、支持指代消解和省略理解 | P0 | 1 | CHAT-05, CHAT-06
对话系统（CHAT） | CHAT-09 | 消息持久化 | 对话消息写入 chat_messages 表 | 每轮对话完成后写入 chat_messages(用户消息+AI 回复+工具调用记录)、记录 input_tokens/output_tokens/duration_ms、写入对应月分区 | P0 | 1 | CHAT-01
对话系统（CHAT） | CHAT-10 | 会话标题 | 会话标题自动生成 | 新会话首轮对话后调用 LLM 根据首条消息生成标题(≤50 字)、更新 chat_sessions.title | P1 | 1 | CHAT-04
对话系统（CHAT） | CHAT-11 | 异常处理 | 对话异常 SSE 推送 | LLM 调用超时/工具执行失败/上下文超长等异常通过 SSE 推送 error 事件(type:error/code:xxx/message:xxx)、关闭 SSE 连接 | P0 | 1 | CHAT-02, CHAT-04
对话系统（CHAT） | CHAT-12 | 会话管理 | 会话列表与删除接口 | GET /api/v1/chat/sessions 返回当前用户会话列表(分页+按时间倒序)、DELETE /api/v1/chat/sessions/{id} 删除会话+关联 Redis 短期记忆+关联 chat_messages、校验会话归属 | P0 | 1 | CHAT-01 | 前端必须
对话系统（CHAT） | CHAT-13 | 历史消息 | 会话历史消息查询接口 | GET /api/v1/chat/sessions/{id}/messages 返回指定会话的历史消息(分页+按时间正序)、用户切换会话或刷新页面后恢复上下文、校验会话归属 | P0 | 1 | CHAT-01 | 前端必须
知识库（KB） | KB-01 | 数据层 | 知识库相关 Entity+Mapper+Service | KnowledgeBase 实体(id/name/level/dept_id/owner_id/description/created_at)、KbDocument 实体(id/kb_id/file_name/file_path/file_size/chunk_count/status/error_message/created_at)、KbChunk 实体(chunk_id/doc_id/kb_id/chunk_index/content/token_count/page_num/heading_path/chunk_type/status/milvus_id/error_message/created_at)、KbPermission 实体、全部 Mapper+Service | P0 | 1 | INF-03 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-02 | 创建知识库 | 创建知识库接口 POST /api/v1/kb/create | @SaCheckRole(SUPER_ADMIN)、接收 name/level(GLOBAL/DEPT/PROJECT/SENSITIVE)/dept_id(DEPT 和 PROJECT 级必填)/description、校验 dept_id 存在性 | P0 | 1 | KB-01, AUTH-06 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-03 | 知识库列表 | 可见知识库列表接口 GET /api/v1/kb/list | 按权限过滤：超管看全部、其他角色根据 kb_permissions 表+角色规则过滤、返回知识库列表含文档数量 | P0 | 1 | KB-01 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-04 | 文档上传 | 文档上传接口 POST /api/v1/kb/upload | @SaCheckRole(SUPER_ADMIN)、multipart/form-data 接收 file+kb_id、校验文件格式(仅 pdf/docx/txt/md)、校验 kb_id 存在性、文件存入 MinIO、写入 kb_documents(status=PENDING) | P0 | 1 | KB-01, INF-06 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-05 | 文档解析 | Apache Tika 文档解析器 | 引入 tika-core+tika-parsers-standard-package 依赖、封装 DocumentParser 类：调用 Tika 统一解析入口、提取文本内容、保留标题层级(h1/h2/h3)和表格标记、支持 pdf/docx/txt/md 四种格式 | P0 | 2 | 无 | 可并行
知识库（KB） | KB-06 | 文档切片 | DocumentChunker 切片器(纯 Java) | 参考 MinerU 版面分析逻辑：①按标题层级切分大块 ②大块内按段落切 ③超长段落按 token 滑动窗口切(chunk_size=512/chunk_overlap=64) ④表格独立成切片(table_as_chunk=true) ⑤返回 List<Chunk> 含 heading_path/page_num/chunk_type | P0 | 2 | KB-05 | **核心难点**
知识库（KB） | KB-07 | 切片存储 | 切片双写(PostgreSQL+Milvus) | 切片原文+元数据写入 kb_chunks 表(status=PENDING)、调用 Embedding 向量化、向量写入 Milvus kb_chunks Collection、回写 milvus_id 到 kb_chunks(status=INDEXED)、失败记录 error_message(status=FAILED) | P0 | 2 | KB-06, MODEL-11, INF-05 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-08 | 文档处理流水线 | 文档处理异步流水线 | 上传后异步执行：Tika 解析→切片→双写→更新 kb_documents.status(READY/FAILED)和 chunk_count、全流程异常捕获与 error_message 记录 | P0 | 1 | KB-04, KB-05, KB-06, KB-07 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-09 | 文档删除 | 删除文档接口 DELETE /api/v1/kb/{kb_id}/docs/{doc_id} | @SaCheckRole(SUPER_ADMIN)、删除 MinIO 文件+kb_chunks 记录+Milvus 对应向量+kb_documents 记录、事务保证一致性 | P0 | 1 | KB-01 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-10 | 权限过滤 | 基于角色的 Milvus 检索过滤表达式生成器 | 根据当前用户角色+dept_id+kb_permissions 表动态生成 Milvus filter 表达式，例：SUPER_ADMIN→无过滤、USER→"kb_level=='GLOBAL' ¦¦ (kb_level=='DEPT' && dept_id=='xxx')" | P0 | 1 | KB-03 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-11 | 语义检索 | 知识检索接口 POST /api/v1/kb/search | 接收 query+top_k(默认 5)、调用 Embedding 向量化 query、拼接权限过滤表达式、Milvus 检索 top_k 结果、返回 content+score+metadata(source/page/kb_name) | P0 | 1 | KB-10, MODEL-11 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-12 | 权限分配 | 知识库权限分配接口 | 给用户/部门分配知识库读写权限、写入 kb_permissions 表、支持批量分配 | P1 | 1 | KB-01 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-13 | 知识库维护 | 知识库修改与删除接口 | PUT /api/v1/kb/{kb_id} 修改知识库名称/描述/层级、DELETE /api/v1/kb/{kb_id} 删除知识库(级联删除全部文档+切片+Milvus 向量+MinIO 文件)、仅 SUPER_ADMIN | P1 | 1 | KB-01 | tianchangxin做
知识库（KB） | KB-14 | 文档状态 | 文档处理状态查询与重处理 | GET /api/v1/kb/{kb_id}/docs/{doc_id}/status 返回处理进度和状态、POST /api/v1/kb/{kb_id}/docs/{doc_id}/reprocess 对 FAILED 状态文档重新触发处理流水线 | P1 | 1 | KB-08 | tianchangxin做
记忆系统（MEM） | MEM-01 | MEMORY.md | 用户 MEMORY.md 初始化与读取 | 新用户注册时在 MinIO 创建默认 MEMORY.md 模板(基本信息/偏好设置/工具设置三个空段落)、每次对话开始时从 MinIO 读取内容 | P0 | 1 | INF-06
记忆系统（MEM） | MEM-02 | MEMORY.md更新 | MEMORY.md 内容更新机制 | 接收结构化数据(姓名/部门/语言/模型/工具设置等)→渲染为 Markdown 格式→覆盖写入 MinIO /users/{user_id}/MEMORY.md | P1 | 1 | MEM-01
记忆系统（MEM） | MEM-03 | 结构化记忆 | PostgreSQL 结构化记忆 CRUD | user_memory 表读写：upsert 操作(user_id+memory_key 唯一)、按 user_id+memory_type 查询、支持 preference/fact/tool_config 三种类型 | P0 | 1 | INF-03
记忆系统（MEM） | MEM-04 | 向量化记忆 | Milvus 向量化记忆写入 | 将记忆内容调用 Embedding 向量化→写入 Milvus user_memory Collection→设置 importance 评分(0~1)→设置 memory_type(preference/fact/skill) | P0 | 1 | MEM-03, MODEL-11, INF-05
记忆系统（MEM） | MEM-05 | 记忆提取 | 会话结束记忆提取(由 LLM 判断) | 会话结束时调用 LLM 分析对话内容→提取关键信息→判断类型(preference/fact/tool_config)→判断重要性(0~1)→分别写入 PostgreSQL 结构化记忆和 Milvus 向量化记忆 | P0 | 2 | MEM-03, MEM-04 | **核心难点**
记忆系统（MEM） | MEM-06 | 记忆召回 | 长期记忆语义召回 | 每次对话开始时将用户消息向量化→在 Milvus user_memory Collection 按 user_id 分区检索 Top-3 相关记忆→注入 System Prompt | P1 | 1 | MEM-04
工具系统（TOOL） | TOOL-01 | 工具注册 | AgentScope 工具注解定义 - 文件类 | FileTool 类：readFile(@Tool @ToolParam filePath) 风险 MEDIUM、writeFile(@Tool filePath/content) 风险 MEDIUM、editFile(@Tool filePath/content) 风险 MEDIUM | P0 | 1 | 无 | 可并行
工具系统（TOOL） | TOOL-02 | 工具注册 | AgentScope 工具注解定义 - Shell 类 | ShellTool 类：executeShellCommand(@Tool command) 风险 HIGH | P0 | 1 | 无 | 可并行
工具系统（TOOL） | TOOL-03 | 工具注册 | AgentScope 工具注解定义 - 搜索类 | SearchTool 类：grepSearch(@Tool pattern/directory) 风险 LOW、globSearch(@Tool pattern/directory) 风险 LOW | P0 | 1 | 无 | 可并行
工具系统（TOOL） | TOOL-04 | 工具注册 | AgentScope 工具注解定义 - 辅助类 | HelperTool 类：getCurrentTime(@Tool) 风险 LOW/安全、sendFileToUser(@Tool filePath) 风险 LOW | P0 | 1 | 无 | 可并行
工具系统（TOOL） | TOOL-05 | 安全护栏-路径 | 路径穿越检测器 PathGuard | 检测文件路径中的 ../、..\、绝对路径逃逸等模式、检测敏感文件路径黑名单(/etc/passwd、/etc/shadow 等)、命中返回 SECURITY_VIOLATION | P0 | 1 | 无 | 可并行
工具系统（TOOL） | TOOL-06 | 安全护栏-命令 | 命令注入检测器 CommandGuard | 检测 Shell 命令中的危险模式(rm -rf /、; && ¦ 管道符拼接、反引号执行、$()命令替换、wget/curl 下载执行等)、命中返回 SECURITY_VIOLATION | P0 | 1 | 无 | 可并行
工具系统（TOOL） | TOOL-07 | 安全护栏-拦截 | 工具执行安全拦截链 | ToolSecurityInterceptor：MEDIUM 工具执行前过 PathGuard+敏感文件检测、HIGH 工具执行前过 CommandGuard+PathGuard、命中拦截→通过 SSE 推送 error 事件+日志告警 | P0 | 1 | TOOL-05, TOOL-06
工具系统（TOOL） | TOOL-08 | 确认机制 | 高风险工具 Web 确认框机制 | HIGH 风险工具执行前不直接执行→通过 SSE 推送 confirmation_required 事件(type/tool/args)→等待前端回传用户确认→确认后继续执行、超时 30s 自动取消 | P0 | 1 | CHAT-02, TOOL-07
工具系统（TOOL） | TOOL-09 | 工具调度 | 工具执行结果回注 ReAct 循环 | 工具执行完成后将 result 回注到 ReAct 推理上下文→LLM 判断是否需要继续调用工具或生成最终回复→支持多轮工具调用循环 | P0 | 1 | CHAT-04, TOOL-01~04
工具系统（TOOL） | TOOL-10 | 文件下载 | 文件下载接口 | GET /api/v1/files/{file_id}、从 MinIO 下载文件返回流、send_file_to_user 工具生成的文件需通过此端点下载、校验文件归属用户 | P1 | 1 | INF-06
MCP 集成（MCP） | MCP-01 | 数据层 | MCP Server 与 Tool Entity+Mapper | McpServer 实体(id/server_name/endpoint/auth_type/auth_config(JSONB)/request_headers(JSONB)/connection_status/last_health_check/enabled/created_at/updated_at)、McpTool 实体(id/server_id/tool_name/description/input_schema(JSONB)/risk_level/enabled/discovered_at/updated_at)、Mapper+Service | P0 | 1 | INF-03
MCP 集成（MCP） | MCP-02 | 注册Server | 注册 MCP Server 接口 POST /api/v1/mcp/servers | @SaCheckRole(SUPER_ADMIN)、接收 server_name/endpoint/auth_type(none/api_key/oauth2/private_token)/auth_config/request_headers、server_name 唯一性校验 | P0 | 1 | MCP-01
MCP 集成（MCP） | MCP-03 | Server列表 | MCP Server 列表接口 GET /api/v1/mcp/servers | 返回所有 Server 列表含 connection_status/enabled | P0 | 0 | MCP-01
MCP 集成（MCP） | MCP-04 | 连接测试 | MCP Server 连接测试接口 POST /api/v1/mcp/servers/{id}/test | 向目标 endpoint 发送健康检查请求、支持 api_key/oauth2/private_token 认证、更新 connection_status(connected/disconnected)和 last_health_check | P0 | 1 | MCP-02
MCP 集成（MCP） | MCP-05 | 工具发现 | MCP 工具发现接口 POST /api/v1/mcp/servers/{id}/discover | 调用目标 Server 的 tools/list 协议、解析返回的工具列表、批量写入 mcp_tools 表(tool_name/description/input_schema/risk_level 默认 MEDIUM)、去重(server_id+tool_name 唯一) | P0 | 2 | MCP-04
MCP 集成（MCP） | MCP-06 | 工具列表 | MCP 工具列表接口 GET /api/v1/mcp/tools | 支持按 server_id 筛选、返回工具列表含 server_name/enabled | P0 | 0 | MCP-01
MCP 集成（MCP） | MCP-07 | 工具启禁用 | MCP 工具启禁用接口 PUT /api/v1/mcp/tools/{id}/status | 接收 enabled 字段、更新 mcp_tools.enabled | P0 | 0 | MCP-01
MCP 集成（MCP） | MCP-08 | 工具调用 | MCP 工具动态调用执行器 | 运行时根据 tool_name 查询 mcp_tools 获取 server_id→获取 endpoint+auth_config→构造 MCP 协议请求体→发送工具调用请求→解析返回结果→回注 ReAct 循环、仅调用 enabled=true 的工具 | P0 | 2 | MCP-05, TOOL-09 | **核心难点**
MCP 集成（MCP） | MCP-09 | 工具描述同步 | MCP 工具描述同步到 Agent 工具列表 | 将 enabled 的 MCP 工具的 description+input_schema 动态转换为 AgentScope @Tool 注解格式→注册到 ReActAgent 可用工具列表→每次对话时动态加载 | P1 | 1 | MCP-05, CHAT-04
MCP 集成（MCP） | MCP-10 | Server管理 | MCP Server 修改与删除接口 | PUT /api/v1/mcp/servers/{id} 修改 endpoint/auth_type/auth_config/enabled、DELETE /api/v1/mcp/servers/{id} 删除 Server+级联删除关联 mcp_tools 记录、仅 SUPER_ADMIN | P1 | 1 | MCP-01
安全（SEC） | SEC-01 | 传输加密 | TLS 1.3 配置 | Nginx 配置 SSL 证书、强制 HTTPS、TLS 1.3 最低版本、HSTS 头 | P1 | 1 | INF-08
安全（SEC） | SEC-02 | 审计日志 | 关键操作审计日志 | 登录/登出/工具调用(含参数脱敏)/知识库上传删除/模型配置变更/用户创建删除→记录到独立 audit_log 表或日志文件(操作人/操作类型/操作对象/IP/时间/结果) | P1 | 1 | AUTH-02, KB-04, MODEL-03
部署运维（DEPLOY） | DEPLOY-01 | 环境部署 | 单节点 Docker Compose 编排 | 编写 docker-compose.yml：PostgreSQL 16(8C32G)+Redis 8.x(4C8G)+Milvus 2.x Standalone(8C16G)+MinIO(4C8G)+Java App(8C16G JDK21)+Nginx、含健康检查和依赖启动顺序 | P0 | 2 | 全部开发完成
部署运维（DEPLOY） | DEPLOY-02 | 部署文档 | MVP 部署文档编写 | 环境要求/依赖安装/docker-compose 启动步骤/初始化 SQL 执行/默认超管账号/配置项说明/常见问题排查 | P1 | 1 | DEPLOY-01